**ПЛАН РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ по ПОЛУЧЕНИю ЦИФРОВОЙ ДОВЕРЕННОСТИ,**

**ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ egov mobile и**

**«единой нотариальной информационной системы «Е-нотариат»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** **исполнитель** | **Срок исполнения** | **Форма завершения** |
| 1 | Разработка на стороне ЕНИС модуля для получения бинарного образа цифрового нотариального документа по уникальному коду и ИИН участника действия. | РНП | **6-12 января** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 2 | Вывод сервиса на стороне eGov mobile по получению уведомления о созданном нотариальном действии физического лица. Данный сервис в режиме реального времени принимает от ЕНИС информацию о том, какое нотариальное действие (в цифровом виде) было создано в системе ЕНИС, включая ИИНы участников, дату, номер, наименование, уникальный код документа. Сохранение сведений о созданных нотариальных действиях физических лиц в БД eGov mobile. | АО «НИТ» | **13 января – 7 февраля** | Протокол тестирования |
| 3 | Реализация на стороне ЕНИС модуля «Список нотариусов». Данный модуль должен возвращать справочную информацию по действующим нотариусам, в зависимости от региона, а также их контактную информацию при подаче заявки. | РНП | **12-24 января** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 4 | Публикация на смарт-бридж тестового сервиса по получению уведомления о созданном нотариальном действии. | МЦРИАП, РНП, АО «НИТ» | **24 января – 7 февраля (регламентное время публикации одного сервиса – 2 недели)** | Исполненная заявка на смарт-бридж |
| 5 | Разработка модуля на стороне ЕНИС «Прием заявки на получение услуги нотариуса». Данный сервис должен принимать от WebView формы заявку на получение нотариальных услуг, производить необходимые автоматические проверки и в случае ошибок заполнения выдавать корректное сообщение. | РНП | **24 января – 7 февраля** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 6 | Разработка механизма по интеграции WebView формы (со стороны ЕНИС) с возможностью авторизации и подписания в разделе «Сервисы» мобильного приложения eGov mobile.  | АО «НИТ» | **24 января – 14 февраля** | Протокол тестирования |
| 7 | Разработка клиента на стороне ЕНИС для отправки уведомления о созданном нотариальном действии физического лица. Проведение тестирования с eGov mobile. | РНП, АО «НИТ» | **7-21 февраля** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 8 | Разработка клиента на стороне ЕНИС для IDP аутентификации физического лица. Проведение тестирования с idp.egov.kz. | РНП, АО «НИТ» | **14-28 февраля** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 9 | Разработка клиента на стороне eGov mobile по получению бинарного образа цифрового нотариального документа. Проведение тестирования с ЕНИС.  | РНП, АО «НИТ» | **7 февраля-4 марта** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 10 | Публикация на смарт-бридж боевого сервиса по получению уведомления о созданном нотариальном действии. | МЦРИАП, РНП, АО «НИТ» | **21 февраля – 7 марта****(регламентное время публикации одного сервиса – 2 недели)** | Исполненная заявка на смарт-бридж |
| 11 | Разработка нового раздела в приложении eGov mobile «Нотариальные документы», включающего в себя список нотариальных действий пользователя | АО «НИТ» | **14 февраля – 7 марта** | Протокол тестирования |
| 12 | Разработка модуля на стороне ЕНИС для подачи заявки на получение услуг нотариуса, в зависимости от выбранного пользователем нотариального действия, в соответствии с указанным набором полей. Интеграция WebView формы в eGov mobile. | РНП, АО «НИТ» | **21 февраля – 7 марта** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 13 | Разработка функционала «Получение статуса обработки заявки». Данный сервис необходим для того, чтобы на WebView форме в eGov mobile отображался текущий статус по обработке в ЕНИС заявки нотариусом. | РНП | **28 февраля – 7 марта** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 14 | Разработка модуля в ЕНИС по отображению списка принятых заявок на получение услуг нотариуса и просмотра контактов заявителя, для проведения видео-подтверждения дееспособности и свободного волеизъявления. Генератор шаблонов под каждый вид нотариального действия, просмотр квитанции об оплате, добавление возможности подтверждения или отказа заявок, добавления примечания, подписания документа нотариусом при помощи ЭЦП. | РНП |  **7 - 21 марта** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 15 | Разработка механизма по прикреплению скана квитанции по одобренной нотариусом заявке на получение нотариальных услуг через WebView форму | РНП, АО «НИТ» | **7-14 марта** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 16 | Разработка функционала на eGov mobile по просмотру нотариального документа пользователем после успешного выполнения нотариусом заявки на получение нотариальных услуг. | АО «НИТ» | **14 - 31 марта** | Протокол тестирования |
| 17 | Разработка механизма по аутентификации пользователя с использованием биометрических данных (Digital-Id), для подписания и подачи заявки на получение нотариальных услуг через WebView форму. | РНП, АО «НИТ» | **14 - 22 апреля** | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |
| 18 | Разработка функционала на eGov mobile по просмотру нотариального документа пользователем после успешного выполнения нотариусом заявки на получение нотариальных услуг. | АО «НИТ» | **21 марта - 8 апреля** | Протокол тестирования |
| 19 | Интеграция с ИС ВидеоЦон  | РНП, НАО | **1 апреля – 14 апреля**  | Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования |